## Feuil1
FUSION OGEC………………. -OGEC …………………………………………………………
ETAPES | DEMARCHES |  | INFORMATIONS SUR DEMARCHES | DELAIS | DATES PREVISIONNELLES | Documents et modèles
| ASSOCIATION ABSORBANTE | ASSOCIATION ABSORBEE
1 | élaboration et convocation DP (compétence en l'absence de CE) | élaboration et convocation DP (compétence en l'absence de CE) | information et consultation sur le projet de fusion (observation : la réunion doit avoir lieu avant le CA!)
2 | Convocation CA | Convocation CA | la convocation pour chaque association se fait au moins 15 jours à l'avance avec comme ordre du jour : 1) arrêté des comptes exercice clos 31/08/16 2) examen et vote sur le projet du traité de fusion 3) pouvoir au Président pour signer le traité 4) information sur l'avis des DP 5) examen des modifications apportées aux statuts | 15 jours avant la tenue des CA |  | DOC JUR 1 ASSO ABSORBANTE DOC JUR 2 ASSO ABSORBEE DOC JUR 3 TRAITE FUSION ABSORPTION
3 | information et consultation DP | information et consultation DP | élaboration du PV de la réunion faisant état de l'avis des représentants du personnel
4 | Tenue CA | Tenue CA | délibérations sur chaque point porté à l'ordre du jour | J : 2 mois avant l'AGE |  | DOC JUR 4 PV CA ADOPT TRAITE ASSO ABSORBANTE DOC JUR 5 PV CA ADOPT TRAITE ASSO ABSORBEE
5 | Publicité dans un journal d'annonces légales du département du projet de fusion | Publicité dans un journal d'annonces légales du département du projet de fusion | objet : information sur le projet de fusion avec identité des associations, date de réalisation projetée de la fusion, date des AG et montant de l'actif et du passif | cette publicité doit avoir lieu au moins 30 jours avant la date de l'AGE |  | DOC JUR 6 LISTE PREF JAL 2016 DOC JUR 7 ANNONCE FUSION JAL
6 | mise à disposition des projets de traité aux sièges social des associations concernées | mise à disposition des projets de traité aux sièges social des associations concernées | mise à disposition du projet de traité de fusion et des annexes au public à chaque siège social des associations | pendant 30 jours (jusqu'à l'AGE) |  | Projet de traité de fusion et des annexes
7 | Convocation AGO /ordre du jour : approbation des comptes | Convocation AGO /ordre du jour : approbation des comptes | la convocation pour chaque association se fait au moins 15 jours à l'avance avec des ordres du jour respectifs il faut tenir compte de deux délais impératifs : 1)le traité de fusion est approuvé sur un arrêté comptable de moins de 6 mois à défaut il faut prévoir un arrêté de compte intermédiaire de moins de trois mois par rapport à la date d’approbation de la fusion par l’assemblée générale 2) l'AGE doit avoir lieu au moins 30 jours après la publicité dans le journal d'annonces légales + compte tenu du quorum à atteindre pour l'AGE et de la date limite : double convocation à titre de précaution de l'AGE pour chaque association puisque la deuxième AGE ne nécessite pas de quorum | 15 jours avant la tenue des AGO |  | DOC JUR 8 CONVOC AGO APPROB CPTES
| convocation AGE / ordre du jour : approbation du traité de fusion et des modifications apportées aux statuts | Convocation AGE /ordre du jour : approbation du traité de fusion et dissolution |  | 15 jours avant la tenue des AGE |  | DOC JUR 9 CONVOC AGE ASSO ABSORBANTE DOC JUR 10 CONVOC AGE ASSO ABSORBEE
| Convocation AGO /ordre du jour : élection des nouveaux administrateurs en convoquant les administrateurs des deux associations | néant |  | 15 jours avant la tenue de l'AGO |  | DOC JUR 11 CONVOC AGO ELEC ADM
| Convocation CA /ordre du jour : élire le nouveau bureau et délégations données aux chefs d'établissement | néant |  | 15 jours avant la tenue du CA |  | DOC JUR 12 CONVOC CA ELEC BUREAU ET DELEG
8 | Tenue AGO | Tenue AGO | Délibération sur l'approbation des comptes | J + 2mois |  | DOC JUR 13 PV AGO APPROB CPTES
| Tenue AGE | Tenue AGE | délibérations sur chaque point porté à l'ordre du jour | J + 2mois |  | DOC JUR 14 PV AGE ASSO ABSORBEE DOC JUR 15 PV AGE ASSO ABSORBANTE DOC JUR 16 PV AGE SI QUORUM NON ATTEINT
| Tenue AGO | néant | délibérations sur chaque point porté à l'ordre du jour | J + 2mois |  | DOC JUR 17 PV AGO ELEC ADM
| Tenue CA | néant | PV sur l'élection du nouveau bureau et sur les délégations données aux chefs d'établissement | J + 2mois |  | DOC JUR 18 PV CA ELEC BUREAU ET DELEG
9 | Convention avec les mairies
10 | information individuelle des salariés
11 | déclaration de la fusion et de la modification des statuts et des administrateurs | déclaration de la fusion et de la dissolution |  | dans les 3 mois maximum de l'AGE |  | CERFA 13972 2 CERFA 13971 03
12 | déclaration de modification auprès de l'URSSAF | déclaration de modification auprès de l'URSSAF
14 | démarches auprès des établissements bancaires | démarches auprès des établissements bancaires
15 | information des différentes administrations et fournisseurs | information des différentes administrations et fournisseurs